## RenovUp
Erasmus+ RenovUp - Timelines updated on 9 May 2022
ACTIVITIES AND PRODUCTIONS | 2020 |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
| S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A
Transnational Meetings Initial | 2020 O: FR; 2021 A: HE; 2021 O: IT; 2022 A: PL; 2022 O: ES; 2023 J: FR | R - RESTRICTED
Transnational Meetings Adjusted | 2020 O: DIS1; 2020 D: RDIS; 2021 A: DIS2; 2021 J: RDIS; 2021 O: DIS3; 2022 J: RDIS; 2022 M: RES; 2022 A: RPL; 2022 O: ?; 2023 J: ? | DIS - ONLINE
O1-A1 INITIAL | bar: 2020 O to 2020 D
O1-A1 ADJUSTED | bar: 2020 O to 2021 M
O1-A2 INITIAL | bar: 2021 J to 2021 M
O1-A2 ADJUSTED | bar: 2021 J to 2021 J
O1-A3 INITIAL | bar: 2021 A to 2021 A
O1-A3 ADJUSTED | bar: 2021 J to 2022 J
O1-A4 INITIAL | bar: 2021 J to 2021 O
O1-A4 ADJUSTED | bar: 2021 S to 2022 F
O2-A1 INITIAL | bar: 2021 A to 2021 A
O2-A1 ADJUSTED | bar: 2021 D to 2022 M
O2-A2 INITIAL | bar: 2021 J to 2021 O
O2-A2 ADJUSTED | bar: 2021 S to 2021 O; 2022 M to 2022 J; 2022 S to 2022 O
O3-A1 INITIAL | bar: 2021 N to 2021 D
O3-A1 ADJUSTED | bar: 2021 N to 2021 D
O3-A2 INITIAL | bar: 2022 J to 2022 M
O3-A2 ADJUSTED | bar: 2022 J to 2022 O
O3-A3 INITIAL | bar: 2022 A to 2022 M
O3-A3 ADJUSTED | bar: 2022 A to 2022 J; 2022 S to 2022 O
O3-A4 INITIAL | bar: 2022 M to 2022 N
O3-A4 ADJUSTED | bar: 2022 O to 2023 J
O4-A1 INITIAL | bar: 2022 S to 2023 J
O4-A1 ADJUSTED | bar: 2022 O to 2023 J
O4-A2 INITIAL | bar: 2023 M to 2023 A
O4-A2 ADJUSTED | bar: 2023 M to 2023 A
MONITORING AND STEERING OF THE PROJECT
Transnational meetings | 2020 O: FR; 2021 A: HE; 2021 O: IT; 2022 A: PL; 2022 O: ES; 2023 J: FR
Steering committees by videoconference | bar: 2021 J; 2021 J; 2022 J; 2022 J; 2023 F
Installation and co-pilot meetings | bar: 2020 O; 2021 J; 2021 A; 2021 J; 2021 O; 2022 J; 2022 A; 2022 J; 2022 O; 2023 F; 2023 J
Collaborative work space
Validation of administrative procedures | 2020 O: Lors du copil; 2022 A: Au vu du retour / RI; 2023 J: En vue du RF
Collection of supporting documents, financial statement | bar: 2021 F to 2021 M; 2021 O to 2021 N; 2022 O to 2022 N; 2023 J to 2023 A
Drafting of reports to the Erasmus+ agency | bar: 2021 N to 2021 D; 2022 N to 2022 D; 2023 A
DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS
Phases of the valorisation plan | 2020 S: 1ère information; 2020 D: Diffusion web; 2021 J: Partenaires locaux; 2021 D: Bilan annuel; 2022 J: Partenaires locaux; 2023 J: Bilan annuel; 2023 M: Partenaires locaux; 2023 A: Bilan final
Dissemination events | 2021 A: HE; 2021 O: IT; 2022 A: PL; 2022 O: ES; 2023 J: FR
Logo design and web development | 2020 S: Logo; 2020 O: Déploiement web; 2021 J: Actualisation web
Dissemination letters | 2021 J: NL 1; 2021 O: NL 2; 2022 F: NL 3; 2022 O: NL 4; 2023 F: NL 5
Feeding the dissemination journal | bar: 2021 M; 2021 N; 2022 N to 2022 D; 2023 J to 2023 A
EXTERNAL EVALUATION
Evaluation of transnational meetings | 2020 O: FR; 2021 A: HE; 2021 O: IT; 2022 A: PL; 2022 O: ES; 2023 J: FR
Surprise notes, risk analysis | bar: 2021 M; 2021 S; 2022 M; 2022 S; 2023 M
Quality assessment of outputs (compliance) | bar: 2020 D; 2021 M; 2021 A to 2021 S; 2021 D; 2022 N; 2023 J; 2023 A
Evaluation reports | bar: 2021 N to 2021 D; 2022 N to 2022 D; 2023 J to 2023 A

## Détail des productions intellec
Annexe 1 :
Erasmus+ Partenariats Stratégiques - RenovUp
PRODUCTIONS, ACTIVITÉS ET ÉCHÉANCES PRÉVUES
Activité |  |  | Ressources | 2020 |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
N° | Code | Titre | Responsable | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A
1. Création d’un dispositif transnational pour le positionnement, l’accompagnement et la professionnalisation des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments. | A1 | Analyse approfondie des spécificités techniques, organisationnelles et normatives des chantiers de rénovation des bâtiments qui affectent l’évolution des fonctions de chefs de chantier et des chefs d’équipe sur ces chantiers dans les pays du partenariat. | Pedmede (GR) | bar: 2020 O to 2020 D
| A2 | Identification, dans chaque pays partenaire, des compétences spécifiques attendues des chefs de chantier et des chefs d’équipe par les entreprises spécialisées en rénovation des bâtiments, en collaboration avec des interlocuteurs territoriaux (groupes experts). Choix de la méthodologie, des outils et des moyens. | Pedmede (GR) | bar: 2021 J to 2021 M
| A3 | Conception d’un dispositif transnational et modulaire de professionnalisation des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments sur les territoires identifiés dans chaque pays du partenariat : contenus des modules et méthodes d’animation pédagogique à mettre en œuvre (incluant formations en situation de travail sur chantier, en centre de formation et en e-learning). | Formedil (IT) | bar: 2021 A to 2021 A
| A4 | Conception d’un dispositif transnational de positionnement des publics concernés dans des parcours de professionnalisation, déclinables en dispositifs spécifiques nationaux. | Formedil (IT) | bar: 2021 J to 2021 O
2. Création d’un dispositif transnational d'évaluation des acquis de l’apprentissage concernant les compétences spécifiques des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments. | A1 | Identification des acquis de l’apprentissage des publics concernés à valider formellement dans chaque pays du partenariat (niveau 4 pour les chefs d’équipe et niveau 5 pour les chefs de chantier d’une part et pour les enseignants/formateurs/tuteurs d’autre part). | CCCA-BTP (FR) | bar: 2021 A to 2021 A
| A2 | Élaboration d’un schéma directeur pour la reconnaissance formelle des acquis d’apprentissage des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments dans chaque pays du partenariat, incluant les critères et modalités d’évaluation des acquis d’apprentissage visés. | CCCA-BTP (FR) | bar: 2021 J to 2021 O
3. Dispositif transnational de formation des enseignants, formateurs et maîtres d’apprentissage/tuteurs préparant à l’accompagnement et à la formation des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments. | A1 | Analyse approfondie des bonnes pratiques de formation des enseignants/formateurs/tuteurs enseignant/formant des professionnels de la construction en alternance dans les pays du partenariat : objectifs, contenus, rythmes, formes et méthodes, validation formelle des acquis d’apprentissage. | Centre ITEE Lukasiewicz (PL) | bar: 2021 N to 2021 D
| A2 | Identification des objectifs de professionnalisation, des méthodes et des modules de formation des enseignants/formateurs/tuteurs, incluant le développement des compétences en analyse de situations de travail, pour les préparer à la formation des chefs de chantier et des chefs d’équipe (focus sur ceux travaillant sur des chantiers de rénovation des bâtiments). | Centre ITEE Lukasiewicz (PL) | bar: 2022 J to 2022 M
| A3 | Formalisation des processus de validation des acquis de la formation des enseignants/formateurs/maîtres d’apprentissage. | Centre ITEE Lukasiewicz (PL) | bar: 2022 A to 2022 M
| A4 | Mise en œuvre des formations conçues dans chaque pays du partenariat, incluant une période de perfectionnement professionnel à l’étranger. | Centre ITEE Lukasiewicz (PL) | bar: 2022 J to 2022 N
4. Validation du dispositif transnational pour le positionnement, l’accompagnement et la professionnalisation des chefs de chantier et des chefs d’équipe pour les chantiers de rénovation des bâtiments, à la suite d’expérimentations grandeur nature. | A1 | Mise en œuvre du dispositif expérimental de professionnalisation visé, sur des territoires et avec des partenaires clairement identifiés dans chaque pays du partenariat. Processus en quatre phases : • Positionnement des publics identifiés (chefs d’équipe et chefs de chantier en fonction ou futurs) • Formation modulaire en alternance • Stage de professionnalisation à l’étranger (mobilité transnationale) • Validation formelle des acquis d’apprentissage. | FLC Asturias (ES) | bar: 2022 S to 2023 J
| A2 | Ajustement du dispositif transnational pour le positionnement, l’accompagnement et la professionnalisation en fonction des résultats des expérimentations. Identification des points de vigilance. | FLC Asturias (ES) | bar: 2023 M to 2023 A